## 总览 (Overview)
PCIO框架（Perception-Connectivity-Integration-Optimisation）
模块化 + PDCA循环模型，专为资源有限的中小企业设计
包含：分阶段实施路线图、4×4风险矩阵、可衡量KPI
目标：实现15-20%平均效率提升（基于滨州案例实证）

## 感知层 (Perception)
感知层 (Perception) - 部署传感器和IoT设备
步骤 | 具体行动 | 工具示例 | 时间 | 负责人 | 完成情况
1 | 部署智能传感器和IoT设备 | 液位计、温度计、压力变送器、流量计（佳利华罐区案例） | 1-2个月 | 技术部 | □
2 | 实时数据采集 | Siemens S7-1500 + 智能传感器 | 同步进行 | 技术部 | □

## 连接层 (Connectivity)
连接层 (Connectivity) - 建立SCADA/HMI系统
步骤 | 具体行动 | 工具示例 | 时间 | 负责人 | 完成情况
1 | 建立SCADA/HMI系统 | 多控制主界面、趋势曲线、报警日志（佳利华案例图4.1-4.10） | 2-3个月 | IT部 | □
2 | 数据传输与远程监控 | 工业无线网络 + 移动App报警推送 | 同步进行 | IT部 | □

## 集成层 (Integration)
集成层 (Integration)
步骤 | 具体行动 | 工具示例 | 时间 | 负责人 | 完成情况
1 | 系统数据互通 | 与ERP/MES/SCADA集成（问卷G部分） | 3-4个月 | 项目组 | □
2 | 消除数据孤岛 | 统一技术标准与平台 | 同步进行 | 项目组 | □

## 优化层 (Optimisation)
优化层 (Optimisation)
步骤 | 具体行动 | 工具示例 | 时间 | 负责人 | 完成情况
1 | 应用先进控制与AI | MPC模型预测控制、三效蒸发优化（新科奥德案例图4.11-4.19） | 4-6个月 | 生产部 | □
2 | 预测维护与质量优化 | 机器学习软测量 + PdM | 持续 | 生产部 | □

## 风险矩阵 (4×4 Risk Matrix)
风险矩阵 (4×4 Risk Matrix)
风险等级 | 极低影响 | 低影响 | 中影响 | 高影响
极低概率 | 绿色（可忽略） | 绿色 | 黄色 | 橙色
低概率 | 绿色 | 黄色 | 橙色 | 红色
中概率 | 黄色 | 橙色 | 红色 | 红色
高概率 | 橙色 | 红色 | 红色 | 红色
高风险（红色）需优先处理，例如人才短缺、高成本（论文中明确障碍）

## KPI指标 (Measurable KPIs)
可衡量KPI（目标15-20%提升）
KPI维度 | 目标值（15-20%提升） | 测量公式 | 当前值 | 目标值 | 实际达成 | 备注
质量改进 | 质量一致性提升 | Quality_Imp（回归β=传感器0.434） |  | 15%
成本降低 | 生产成本下降 | Cost_Red（回归β=传感器0.434） |  | -15%
效率提升 | 生产效率 | Eff_Imp（p<0.001） |  | 15%-20%
灵活性 | 响应速度 | Flex_Imp（r=0.736**） |  | 20%